## tbBkka
| 8月目标 | 8月实际值（MTD） | 目标完成进度 | 7M4W | 8M1W | 本周进展 | 下周规划
7月运单量规模( 万单） | 180.3549 | 9.5578 |  | 28.3082 | 20.4555
7月峰值运单量（万单） | 7.79 | 2.72 |  | 4.91 | 4
线上增长贡献撮合运单规模 | 14.4284 | 1.2023 |  | 2.8765 | 2.5141
电销运单规模（万单） | 2.3825 | 0.4383 |  | 1.2579 | 0.9112
投放运单规模（万单） | 7.0737 | 0.65075 |  | 1.4517 | 1.442
裂变运单规模（万单） | 1.3637 | 0.0695 |  | 0.053617 | 0.08775
调度运单规模（万单） | 3.6085 | 0.02425 |  | 0.1099 | 0.05305
区域增长贡献撮合运单规模 | 174.94 | 9.5372 |  | 28.31 | 20.43
产品手册定期更新 | 定期更新 | 更新中
撮合业务介绍手册 | 7月24日交付 | 制作中
客户案例包装 | 1个/月 | ？
开放货源成交运单量 |  | 15828 |  | 44997 | 34002
开放货源量 |  | 815 |  | 1842 | 1791
开放货源成交率 |  | 71.17% |  | 75.19% | 74.26%
收取信息费运单规模/占比 |  | 519 |  | 941 | 1026
单均信息费金额 |  | 27.09 |  | 26.64 | 25.83
匹配策略基建
调度工作台运力推荐能力 | 10% | 0.18% |  | 0% | 0%
自然撮合完单货源占比
货找车策略建设
车找货策略建设
价格能力建设
参考价能力
调度工作台价格能力建设
产品体验提升
货主体验专项推进
司机体验专项推进
异常运单量 |  | 8397 |  | 112133 | 61497
异常运单占比 |  | 3.2% |  | 12.9% | 9.2%
运费异常运单量 |  | 174 |  | 427 | 389
秒装秒卸&时速异常运单量 |  | 2086 |  | 17336 | 10544
行程异常运单量 |  | 6137 |  | 94370 | 50564
品牌力建设，品牌曝光规模
曝光规模（万） | 2000 | 4106

## kQX14j
司机
指标/月份 | 8月目标 | 8月实际达成值 | 7M3W | 7M4W | 8MW1 | 本周进展 | 下周规划
O注册司机数152w
线索司机数-累计（万） | 195 | 197 | 197 | 197 | 197
线索司机数-新增（万） | -1 | -1 | 2 | 0 | 0
注册司机数-累计 | 170 | 150.9 | 14790% | 150.9 | 150.9
注册司机数-新增（万） | 18 |  | 3.1 | 3
动作及预估收益
新网线索转化 | [5 empty] | 1.线上注册本周首降：本期3718（-6.93%），连涨5周后首次回落； 2.触达节奏：上周五触达9.9W线索，截止T+4未二波，新增偏少；新增存量线索质量低于7月已触达； 3.线索拓展MTD 2716/4000，完成67.9%，相对时间进度超前。 | 1.推进第二波线索触达，缩短T+转化空窗； 2.提升存量线索质量筛选，压降低质触达； 3.盯注册/认证转化回升（本周认证-注册率约80%，周-4.5pp）。
注册（万） | 0.7 | 1.1009 | 31.38% | 0.3901 | 0.3901
存量线索（万） | 240
有效线索占比 | 20%
触达率 | 70% | 90% | 90% | 90% | 90%
转化率 | 2% | 3% | 2.5% | 3% | 3%
微信私域转化 | [5 empty] | 1.盘面仍弱：私域注册MTD约0.0008万，远低于月目标0.5万； 2.建群爬坡：入群0.6万/目标9万，群数20/300；加微通过率33.5%近目标，注册转化率8.3%落后目标20%； 3.触达动作：抽奖社群营销已推15轮；区域私域建设专项推进中。 | 1.扩群上量（群数/入群），盯加微→注册转化抬至目标水位； 2.优化社群触达时段（上午10点、下午14-16点）； 3.联动抽奖/司拉司，提升私域司机注册与活跃。
注册（万） | 0.5 | 0.0008 | 0.01% | 0 | 0
入群人数（万） | 9 | 0.6 | / | / | /
群数量（个） | 300 | 20 | / | / | /
群人数/群 | 300 | 300 | / | / | /
加微信通过率 | 30% | 33.52% | / | / | /
注册转化率 | 20% | 8.32% | / | / | /
区域联动
注册（万） | 0.3 | / | / | / | /
货源条数 | 3000 | / | / | / | /
条/货源 | 5 | / | / | / | /
转化率 | 30% | / | / | / | /
留电话率 | 50% | / | / | / | /
司拉司活动+新媒体引流
注册（万） | 0.1 | 0.0468 | 1.19% | 0.0071 | 0.0071
垂直招聘平台引流
注册（万） | 0.3 | / | / | / | /
获取电话（万） | 1 |  | / | / | /
注册转化率 | 30% | / | / | / | /